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ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 мая 2015 г. N 212-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРАВО БЫТЬ РАВНЫМ"

НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

В целях создания условий для абилитации, реабилитации и социальной интеграции детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Ставропольского края, и улучшения качества жизни их семей Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемую краевую программу "Право быть равным" на 2015 - 2017 годы".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор

Ставропольского края

В.В.ВЛАДИМИРОВ

Утверждена

постановлением

Правительства Ставропольского края

от 18 мая 2015 г. N 212-п

КРАЕВАЯ ПРОГРАММА

"ПРАВО БЫТЬ РАВНЫМ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

ПАСПОРТ

КРАЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРАВО БЫТЬ РАВНЫМ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

	Наименование Программы
	краевая программа "Право быть равным" на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	Указ Президента Российской Федерации от 26 марта 2008 года N 404 "О создании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации";

	
	Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

	
	протокол заседания правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от 6 ноября 2014 г. N 4

	Ответственный исполнитель Программы
	министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - минсоцзащиты края)

	Разработчик Программы
	минсоцзащиты края

	Соисполнители Программы
	министерство образования и молодежной политики Ставропольского края;

	
	министерство здравоохранения Ставропольского края;

	
	некоммерческая организация "Фонд социальной поддержки населения Ставропольского края"

	Цель Программы
	создание условий для абилитации, реабилитации и социальной интеграции детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Ставропольского края (далее соответственно - дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья; край), и улучшение качества жизни их семей

	Задачи Программы
	внедрение эффективных организационно-управленческих механизмов в сфере профилактики детской инвалидности, абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях межведомственного взаимодействия различных структур при решении проблем таких детей;

	
	создание и развитие служб ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, разработка и внедрение технологий комплексной диагностики и реабилитации таких детей в раннем возрасте;

	
	развитие комплекса предоставляемых реабилитационных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;

	
	повышение уровня и качества жизни семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

	
	создание условий для интеграции детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей в общество;

	
	формирование позитивного и толерантного отношения общества к детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;

	
	привлечение внимания общества к решению проблем детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей;

	
	проведение комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

	
	повышение доступности предоставляемых реабилитационных услуг детям-инвалидам и их семьям

	Целевые индикаторы и показатели Программы
	доля детей-инвалидов, которым предоставлены реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов;

	
	доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет, которым предоставлены реабилитационные услуги, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет;

	
	доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой, спортом, творчеством, в общей численности детей-инвалидов;

	
	доля детей-инвалидов, которым предоставлены услуги по оздоровлению и отдыху, в общей численности детей-инвалидов;

	
	доля семей с детьми-инвалидами, которым предоставлены социальные услуги в период занятости родителей, в общем количестве семей с детьми-инвалидами;

	
	количество привлеченных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории края, к решению проблем детей-инвалидов;

	
	количество волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам и их семьям;

	
	количество детей-инвалидов, прошедших реабилитацию с улучшенными показателями здоровья;

	
	количество детей-инвалидов, участвующих в краевых спартакиадах, посвященных Международному дню инвалидов;

	
	количество обученных специалистов, осуществляющих сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья

	Сроки реализации Программы
	2015 - 2017 годы

	Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы
	прогнозируемый объем финансирования Программы составит 369981,23 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования Программы:

	
	за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 286522,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

	
	в 2015 году - 81574,86 тыс. рублей;

	
	в 2016 году - 97306,62 тыс. рублей;

	
	в 2017 году - 107640,72 тыс. рублей;

	
	за счет средств внебюджетных источников - 83459,03 тыс. рублей, в том числе по годам:

	
	в 2015 году - 25768,06 тыс. рублей;

	
	в 2016 году - 29212,51 тыс. рублей;

	
	в 2017 году - 28478,46 тыс. рублей;

	
	из них за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд поддержки детей), - 80459,03 тыс. рублей, в том числе по годам:

	
	в 2015 году - 24768,06 тыс. рублей;

	
	в 2016 году - 28212,51 тыс. рублей;

	
	в 2017 году - 27478,46 тыс. рублей

	Ожидаемые результаты мероприятий Программы и показатели ее социально-экономической эффективности
	увеличение доли детей-инвалидов, которым предоставлены реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов до 43,0 процента;

	
	увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3-х лет, которым предоставлены реабилитационные услуги, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3-х лет до 79,0 процента;

	
	увеличение доли детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой, спортом, творчеством, в общей численности детей-инвалидов до 93,0 процента;

	
	увеличение доли детей-инвалидов, которым предоставлены услуги по оздоровлению и отдыху, в общей численности детей-инвалидов до 22,3 процента;

	
	увеличение доли семей с детьми-инвалидами, которым предоставлены социальные услуги в период занятости родителей, в общем количестве семей с детьми-инвалидами до 5,6 процента;

	
	привлечение 1 некоммерческой организации, осуществляющей свою деятельность на территории края, к решению проблем детей-инвалидов;

	
	оказание услуг детям-инвалидам и их семьям 105 волонтерами;

	
	увеличение количества детей-инвалидов, прошедших реабилитацию с улучшенными показателями здоровья, до 750 человек;

	
	участие в краевых спартакиадах, посвященных Международному дню инвалидов, 2600 детей-инвалидов;

	
	обучение 534 специалистов, осуществляющих сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья


Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости

ее решения программным методом

По состоянию на 31 декабря 2014 года в крае проживали 9707 детей-инвалидов. За 2011 - 2014 годы численность детей-инвалидов увеличилась на 11,5 процента. Удельный вес детей-инвалидов в общей численности детей края составляет 1,7 процента. Данный показатель сохраняется на протяжении последних 2011 - 2014 годов.

В 2013 году отмечалось незначительное уменьшение количества детей, которым инвалидность была установлена впервые (в 2012 году - 1371 ребенок; в 2013 году - 1346 детей). Уровень первичной детской инвалидности в крае в 2013 году составил 24,4 на 10 тыс. детского населения, в 2012 году - 28,4.

Показатель полной реабилитации детей-инвалидов в 2013 году составил 7,0 процента (в 2012 году - 3,8 процента).

В крае в 2010 - 2012 годах реализовывалась краевая целевая программа "Реабилитация инвалидов и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае на 2010 - 2014 годы", утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. N 250-п, мероприятия которой были направлены на решение проблем детей-инвалидов.

В рамках реализации мероприятий данной программы:

создана мобильная служба для организации процесса комплексной реабилитации детей-инвалидов с тяжелыми патологиями органов движения на базе государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Ставропольский центр социальной помощи семье и детям";

внедрены инновационные технологии реабилитации детей-инвалидов, которые были использованы при реабилитации 444 детей-инвалидов в бюджетных и казенных учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края (далее - организации социального обслуживания);

внедрены инновационные технологии социализации детей-инвалидов и их реабилитации на базе специальных (коррекционных) образовательных учреждений, санаторных и специальных учебно-воспитательных учреждений, которые были использованы в работе с 13 детьми-инвалидами;

реализована инновационная программа реабилитации и социализации детей-инвалидов на базе государственного казенного учреждения здравоохранения "Детский краевой психоневрологический санаторий "Ромашка", в рамках которой реабилитационные услуги предоставлены 226 детям-инвалидам;

реализована программа отдыха и оздоровления 45 детей-инвалидов, направленная на их социализацию и интеграцию в среду здоровых сверстников, на базе Учреждения "Детский оздоровительный лагерь "Сосновый бор";

проведены обучающие семинары по вопросам реабилитации и социализации детей-инвалидов для 30 специалистов, предоставляющих социальные услуги семьям с детьми-инвалидами.

В крае система социального обслуживания детей-инвалидов включает в себя организации социального обслуживания, предоставляющие гражданам широкий спектр социальных услуг, перечень которых установлен законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

В крае с целью формирования доступной среды для детей-инвалидов созданы организации социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры. Данные организации оборудованы с учетом посещения их детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

В крае создана и функционирует дифференцированная система образовательных организаций для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом характера и степени выраженности нарушения их здоровья, планомерно развиваются различные формы получения образования данными категориями детей. Интегрированное обучение таких детей активно осуществляется через создание специальных (коррекционных) классов в общеобразовательных школах.

В 2013/14 учебном году в крае функционировало более 350 классов для детей с ограниченными возможностями здоровья, в которых обучалось 3758 детей (в 2012/13 учебном году - 3744 ребенка). Сохранена сеть коррекционных образовательных организаций, так как предоставляемые ими услуги востребованы родителями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2013/14 учебном году в крае была продолжена работа по развитию инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья: количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 541 общеобразовательной школе, составило 3964 ребенка (в 2012/13 учебном году - 3121 ребенок).

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, временно или постоянно не имеющим возможности посещать образовательные организации по состоянию здоровья, создаются необходимые условия для получения образования по индивидуальной программе на дому (в 2013/14 учебном году индивидуально на дому обучалось 3180 детей). В рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" в крае созданы условия для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий.

С целью удовлетворения потребностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в качественном образовании, а также обеспечения успешной социальной адаптации выпускников государственных образовательных организаций на базе 3 психолого-педагогических и медико-социальных центров в крае организована деятельность подразделений "Лекотека" и служб ранней помощи семьям с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

С 2011 по 2014 год в крае активно развивалась интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную среду вместе с нормально развивающимися сверстниками. В рамках своевременной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, не посещающим дошкольные образовательные организации, и успешной их интеграции в общеобразовательные организации края на базе 3 государственных общеобразовательных организаций созданы группы кратковременного пребывания для детей с патологией слуха и школы для их родителей.

В крае сформированы основы современной системы реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Однако, несмотря на развитие в крае системы социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями и специального образования, сохраняется ряд следующих нерешенных социально значимых проблем, таких как:

увеличение в крае численности детей (особенно в сельской местности) с проблемами физического и психического развития, нуждающихся в комплексном подходе к процессу реабилитации таких детей, сочетающем педагогические и лечебные мероприятия;

дефицит специалистов (тифлопедагогов, сурдопедагогов, логопедов и дефектологов);

отсутствие региональной системы психолого-педагогической поддержки семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

низкая компетентность семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в оказании комплексной квалифицированной помощи в вопросах коррекции развития таких детей;

недостаточный уровень социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

низкий уровень доступности социальных услуг детям-инвалидам, проживающим в сельской местности;

изолированность семей с детьми-инвалидами и недостаточная интеграция таких семей в жизнь общества;

недостаточный уровень организации межведомственного взаимодействия и координации деятельности различных структур при решении проблем детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей;

недостаточно развита сеть организаций социального обслуживания, предоставляющих реабилитационные услуги детям-инвалидам (такие организации отсутствуют в Андроповском, Изобильненском, Кочубеевском, Красногвардейском, Курском, Степновском и Туркменском муниципальных районах, в городах-курортах Ессентуки, Железноводск и Пятигорск);

существующие организации социального обслуживания детей-инвалидов не обеспечены в должной мере квалифицированными специалистами, в большинстве своем находятся в неприспособленных помещениях;

недостаточный уровень оснащения организаций, предоставляющих услуги детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, реабилитационным оборудованием.

Социальная значимость вышеуказанных проблем обусловливает необходимость их решения программно-целевым методом на основе реализации системы мероприятий Программы, направленных на снижение численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, повышение качества их жизни.

Решение вышеуказанных проблем возможно путем консолидации усилий всех заинтересованных ведомств, организаций, учреждений, институтов гражданского общества. Использование программно-целевого метода даст возможность комплексно и последовательно принимать меры по улучшению положения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей.

Программа призвана обеспечить качественный межведомственный подход к созданию благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, интеграции их в общество.

Раздел 2. Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели

Программы, сроки ее реализации

Целью Программы является создание условий для абилитации, реабилитации и социальной интеграции детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и улучшение качества жизни их семей.

Для достижения вышеуказанной цели Программы необходимо решение следующих задач Программы:

внедрение эффективных организационно-управленческих механизмов в сфере профилактики детской инвалидности, абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях межведомственного взаимодействия различных структур при решении проблем таких детей;

создание и развитие служб ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, разработка и внедрение технологий комплексной диагностики и реабилитации таких детей в раннем возрасте;

развитие комплекса предоставляемых реабилитационных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;

повышение уровня и качества жизни семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

создание условий для интеграции детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей в общество;

формирование позитивного и толерантного отношения общества к детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;

привлечение внимания общества к решению проблем детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей;

проведение комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

повышение доступности предоставляемых реабилитационных услуг детям-инвалидам и их семьям.

Реализация мероприятий Программы даст значительный мультипликативный эффект в сфере абилитации, реабилитации и социальной интеграции детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, что позволит улучшить качество их жизни.

Эффективность реализации мероприятий Программы оценивается целевыми индикаторами и показателями Программы, которые приведены в таблице.

Таблица

Целевые индикаторы и показатели Программы

	N п/п
	Наименование целевого индикатора и показателя
	Единица измерения
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля детей-инвалидов, которым предоставлены реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов
	процентов
	41,0
	42,0
	43,0

	2.
	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет, которым предоставлены реабилитационные услуги, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет
	процентов
	72,0
	74,0
	79,0

	3.
	Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой, спортом, творчеством, в общей численности детей-инвалидов
	процентов
	86,0
	90,0
	93,0

	4.
	Доля детей-инвалидов, которым предоставлены услуги по оздоровлению и отдыху, в общей численности детей-инвалидов
	процентов
	21,5
	22,0
	22,3

	5.
	Доля семей с детьми-инвалидами, которым предоставлены социальные услуги в период занятости родителей, в общем количестве семей с детьми-инвалидами
	процентов
	5,3
	5,5
	5,6

	6.
	Количество привлеченных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории края, к решению проблем детей-инвалидов
	организаций
	1
	1
	1

	7.
	Количество волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам и их семьям
	человек
	35
	35
	35

	8.
	Количество детей-инвалидов, прошедших реабилитацию с улучшенными показателями здоровья
	человек
	245
	250
	255

	9.
	Количество детей-инвалидов, участвующих в краевых спартакиадах, посвященных Международному дню инвалидов
	человек
	860
	870
	870

	10.
	Количество обученных специалистов, осуществляющих сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья
	человек
	170
	170
	194


Сроки реализации Программы - 2015 - 2017 годы.

Раздел 3. Перечень мероприятий Программы

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере профилактики семейного неблагополучия и поддержки семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

оказание помощи семьям с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

развитие системы абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

создание условий для интеграции детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей в общество;

ресурсное и методическое сопровождение мероприятий Программы;

формирование позитивного и толерантного отношения общества к детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования Программы приведены в приложении к Программе.

Раздел 4. Прогнозируемые объемы и источники финансирования

Программы

Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств краевого бюджета и средств внебюджетных источников.

Прогнозируемый объем финансирования Программы составит 369981,23 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования Программы:

за счет средств краевого бюджета - 286522,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - 81574,86 тыс. рублей;

в 2016 году - 97306,62 тыс. рублей;

в 2017 году - 107640,72 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников - 83459,03 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - 25768,06 тыс. рублей;

в 2016 году - 29212,51 тыс. рублей;

в 2017 году - 28478,46 тыс. рублей;

из них за счет средств Фонда поддержки детей - 80459,03 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - 24768,06 тыс. рублей;

в 2016 году - 28212,51 тыс. рублей;

в 2017 году - 27478,46 тыс. рублей.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Исполнителями мероприятий Программы являются:

минсоцзащиты края;

министерство образования и молодежной политики Ставропольского края;

министерство здравоохранения Ставропольского края;

некоммерческая организация "Фонд социальной поддержки населения Ставропольского края".

Механизм управления реализацией мероприятий Программы и отдельных ее мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы, подготовку отчетов о реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы определяется минсоцзащиты края и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Минсоцзащиты края:

несет ответственность за реализацию Программы в целом;

осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному использованию денежных средств, предусмотренных на их реализацию;

ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели Программы, затраты на выполнение мероприятий Программы и механизм их реализации;

ежеквартально представляет в Фонд поддержки детей отчеты о целевом использовании средств Фонда поддержки детей, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в установленном порядке.

Исполнители мероприятий Программы:

несут ответственность за реализацию курируемых мероприятий Программы, а также за нецелевое и неэффективное использование денежных средств, предусмотренных на их реализацию;

ежегодно уточняют целевые индикаторы и показатели Программы и затраты на выполнение курируемых мероприятий Программы;

представляют в минсоцзащиты края отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно - до 10 января года, следующего за отчетным.

Контроль за целевым использованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, осуществляют минсоцзащиты края и министерство финансов Ставропольского края.

Информация о значениях целевых индикаторов и показателей Программы, результатах мониторинга реализации Программы и об участии исполнителей мероприятий Программы размещается на официальном информационном Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края и официальном сайте минсоцзащиты края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет осуществляться на основании значений целевых индикаторов и показателей Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

внедрить эффективные организационно-управленческие механизмы в сфере профилактики детской инвалидности, абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях межведомственного взаимодействия различных структур при решении проблем таких детей;

создать и развить службы ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, разработать и внедрить технологии комплексной диагностики и реабилитации таких детей в раннем возрасте;

развить комплекс предоставляемых реабилитационных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;

повысить уровень и качество жизни семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

создать условия для интеграции детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей в общество;

сформировать позитивное и толерантное отношение общества к детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;

привлечь внимание общества к решению проблем детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей;

провести комплексную реабилитацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

повысить доступность предоставляемых реабилитационных услуг детям-инвалидам.

Приложение

к краевой программе

"Право быть равным"

на 2015 - 2017 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ

И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ КРАЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ПРАВО БЫТЬ РАВНЫМ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ" <*>
--------------------------------

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Срок исполнения
	Прогнозируемый объем финансирования

(тыс. рублей)
	Ожидаемый результат реализации мероприятия

	
	
	
	
	всего
	в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	
	
	за счет средств бюджета Ставропольского края
	за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	за счет средств внебюджетных источников
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере профилактики семейного неблагополучия и поддержки семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Ставропольского края <**>

	1.
	Разработка и утверждение регламента межведомственного взаимодействия различных структур по вопросам абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
	министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - минсоцзащиты края),

министерство образования и молодежной политики Ставропольского края (далее - минобразования края),

министерство здравоохранения Ставропольского края (далее - минздрав края)
	2015 год
	-
	-
	-
	-
	создание механизмов межведомственного взаимодействия различных структур в целях решения проблем детской инвалидности, абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

	2.
	Проведение обучающего семинара для специалистов образовательных организаций края, участвующих в реализации мероприятий Программы
	минобразования края
	2015 год
	48,00
	48,00
	-
	-
	повышение эффективности реализации мероприятий Программы

	
	
	
	2016 год
	50,00
	50,00
	-
	-
	

	
	
	
	2017 год
	50,00
	50,00
	-
	-
	

	3.
	Проведение межведомственных семинаров и совещаний по вопросам реализации мероприятий Программы
	минобразования края,

минсоцзащиты края
	2015 год
	50,00
	50,00
	-
	-
	повышение эффективности реализации мероприятий Программы

	
	
	
	2016 год
	50,00
	50,00
	-
	-
	

	
	
	
	2017 год
	50,00
	50,00
	-
	-
	

	
	Итого по разделу I
	
	
	298,00
	298,00
	-
	-
	

	
	в том числе по годам:
	
	2015 год
	98,00
	98,00
	-
	-
	

	
	
	
	2016 год
	100,00
	100,00
	-
	-
	

	
	
	
	2017 год
	100,00
	100,00
	-
	-
	

	II. Оказание помощи семьям с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья

	4.
	Проведение благотворительной акции "Время милосердия на Ставрополье"
	некоммерческая организация "Фонд социальной поддержки населения Ставропольского края" (далее - Фонд социальной поддержки населения края)
	2015 год
	700,00
	-
	-
	700,00
	оказание благотворительной помощи семьям с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья

	
	
	
	2016 год
	700,00
	-
	-
	700,00
	

	
	
	
	2017 год
	700,00
	-
	-
	700,00
	

	5.
	Организация обучения и профессиональной ориентации детей-инвалидов и их родителей
	минобразования края
	2015 год
	280,00
	280,00
	-
	-
	повышение уровня профессиональных знаний детей-инвалидов и их родителей

	
	
	
	2016 год
	280,00
	280,00
	-
	-
	

	
	
	
	2017 год
	280,00
	280,00
	-
	-
	

	6.
	Оказание социальных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья
	минсоцзащиты края
	2015 год
	66804,15
	66804,15
	-
	-
	развитие комплекса предоставляемых социальных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья

	
	
	
	2016 год
	78283,41
	78283,41
	
	
	

	
	
	
	2017 год
	89470,91
	89470,91
	-
	-
	

	7.
	Создание мобильных служб для сопровождения семей с детьми-инвалидами
	минсоцзащиты края,

минобразования края
	2015 год
	5439,96
	500,00
	4939,96
	-
	повышение доступности предоставляемых реабилитационных услуг детям-инвалидам и их семьям

	
	
	
	2016 год
	938,18
	600,00
	338,18
	-
	

	
	
	
	2017 год
	988,18
	600,00
	388,18
	-
	

	8.
	Разработка и реализация программы "Школа для родителей", направленной на дистанционное обучение семей с детьми-инвалидами методам реабилитации таких детей на дому
	минсоцзащиты края
	2016 год
	690,00
	-
	690,00
	-
	повышение уровня педагогической компетентности родителей детей-инвалидов в вопросах воспитания таких детей

	9.
	Организация и проведение интернет-консультирования детей-инвалидов, обучающихся дистанционно, их родителей и педагогов, работающих с такими детьми
	минобразования края
	2015 год
	138,97
	50,00
	88,97
	-
	повышение доступности и качества предоставляемых образовательных услуг детям-инвалидам

	
	
	
	2016 год
	166,40
	50,00
	116,40
	-
	

	
	
	
	2017 год
	166,40
	50,00
	116,40
	-
	

	10.
	Проведение правовых семинаров для родителей детей-инвалидов на базе образовательной организации высшего образования края, определяемой в установленном законодательством Российской Федерации порядке (далее - организация высшего образования края)
	минсоцзащиты края
	2016 год
	90,75
	-
	90,75
	-
	повышение уровня правовой компетентности родителей детей-инвалидов в вопросах защиты прав таких детей

	
	
	
	2017 год
	90,75
	-
	90,75
	-
	

	11.
	Создание "Родительского университета" для родителей детей-инвалидов на базе организации высшего образования края
	минсоцзащиты края
	2015 год
	129,64
	-
	129,64
	-
	повышение уровня педагогической и психологической компетентности родителей детей-инвалидов в вопросах воспитания таких детей

	
	
	
	2016 год
	129,64
	-
	129,64
	-
	

	
	
	
	2017 год
	168,53
	-
	168,53
	-
	

	12.
	Создание "Школы волонтеров" на базе организации высшего образования края
	минсоцзащиты края
	2016 год
	110,20
	-
	110,20
	-
	привлечение волонтеров к оказанию услуг детям-инвалидам и их семьям

	13.
	Создание региональной школы для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций края
	минобразования края
	2015 год
	590,00
	590,00
	-
	-
	обучение родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья методам реабилитации таких детей

	
	
	
	2016 год
	1466,43
	600,00
	866,43
	-
	

	
	
	
	2017 год
	2049,06
	600,00
	1449,06
	-
	

	14.
	Создание отделения дневного пребывания и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья на базе государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Специальная (коррекционная) школа-интернат N 23 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида" (г. Невинномысск)
	минобразования края
	2015 год
	1233,60
	-
	1233,60
	-
	предоставление реабилитационных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья в период занятости их родителей

	
	
	
	2016 год
	500,00
	500,00
	-
	-
	

	
	
	
	2017 год
	500,00
	500,00
	-
	-
	

	15.
	Создание группы дневного пребывания детей-инвалидов на базе государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Кисловодский комплексный центр социального обслуживания населения"
	минсоцзащиты края
	2015 год
	325,12
	-
	325,12
	-
	предоставление реабилитационных услуг детям-инвалидам в период занятости их родителей

	16.
	Организация служб проката реабилитационного оборудования для детей-инвалидов
	минсоцзащиты края
	2015 год
	475,10
	-
	475,10
	-
	повышение уровня и качества жизни семей с детьми-инвалидами

	
	
	
	2016 год
	4553,19
	-
	4553,19
	-
	

	
	
	
	2017 год
	5161,73
	-
	5161,73
	-
	

	17.
	Разработка и реализация с участием волонтеров программы "Забота", направленной на оказание социально-бытовых услуг на дому семьям, воспитывающим детей-инвалидов
	минсоцзащиты края
	2016 год
	480,00
	-
	480,00
	-
	привлечение волонтеров к оказанию услуг детям-инвалидам и их семьям

	18.
	Разработка и реализация программы "Растем вместе", направленной на сопровождение матерей, воспитывающих детей-инвалидов, в период их беременности и подготовки к следующим родам
	минсоцзащиты края
	2016 год
	600,00
	-
	600,00
	-
	профилактика абортов среди матерей, воспитывающих детей-инвалидов, в период их беременности и подготовки к следующим родам

	
	Итого по разделу II
	
	
	264680,30
	240038,47
	22541,83
	2100,00
	

	
	в том числе по годам:
	
	2015 год
	76116,54
	68224,15
	7192,39
	700,00
	

	
	
	
	2016 год
	88988,20
	80313,41
	7974,79
	700,00
	

	
	
	
	2017 год
	99575,56
	91500,91
	7374,65
	700,00
	

	III. Развитие системы абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

	19.
	Оснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Краевая детская клиническая больница" и государственного казенного учреждения здравоохранения "Детский краевой психоневрологический санаторий "Ромашка" медицинской техникой для обеспечения жизнедеятельности детей-инвалидов и оказания стационарной медицинской помощи детям с психоневрологическими заболеваниями
	минздрав края
	2015 год
	2964,96
	2964,96
	-
	-
	создание условий для пребывания и эффективной реабилитации детей-инвалидов в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского края "Краевая детская клиническая больница", государственном казенном учреждении здравоохранения "Детский краевой психоневрологический санаторий "Ромашка";

предотвращение развития у детей заболеваний нервной системы, приводящих к инвалидности

	
	
	
	2016 год
	2608,01
	2608,01
	-
	-
	

	
	
	
	2017 год
	2608,01
	2608,01
	-
	-
	

	20.
	Приобретение антиэпилептических препаратов для лечения детей с резистентной эпилепсией на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Краевая детская клиническая больница"
	минздрав края
	2015 год
	250,00
	250,00
	-
	-
	предотвращение умственной отсталости и возвращение к социально полноценной жизни детей-инвалидов

	
	
	
	2016 год
	540,00
	540,00
	-
	-
	

	
	
	
	2017 год
	540,00
	540,00
	-
	-
	

	21.
	Приобретение нейротрофотропных лекарственных препаратов и ботулотоксинов для лечения спастических состояний у детей-инвалидов на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Краевая детская клиническая больница"
	минздрав края
	2015 год
	750,00
	750,00
	-
	-
	улучшение двигательных и интеллектуальных способностей детей-инвалидов;

лечение детей-инвалидов лекарственным препаратом "Диспорт"

	
	
	
	2016 год
	1000,00
	1000,00
	-
	-
	

	
	
	
	2017 год
	1000,00
	1000,00
	-
	-
	

	22.
	Внедрение в образовательных организациях края, бюджетных и казенных учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края (далее - организации социального обслуживания) инновационных технологий социально-бытовой адаптации и реабилитации детей-инвалидов
	минсоцзащиты края,

минобразования края
	2015 год
	742,85
	-
	742,86
	-
	оборудование реабилитационным оборудованием комнат социально-бытовой адаптации в образовательных организациях края и организациях социального обслуживания населения;

обучение детей-инвалидов социально-бытовым навыкам

	
	
	
	2016 год
	1250,68
	-
	1250,68
	-
	

	
	
	
	2017 год
	1975,51
	-
	1975,51
	-
	

	23.
	Внедрение инновационной технологии БОС-терапии в процесс реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
	минсоцзащиты края
	2015 год
	5000,00
	-
	5000,00
	-
	развитие навыков саморегуляции у детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с целью компенсации нарушений функций их организма

	
	
	
	2016 год
	490,00
	-
	490,00
	-
	

	
	
	
	2017 год
	5060,00
	-
	5060,00
	-
	

	24.
	Разработка и реализация программы "Подари мне завтра", направленной на обучение детей-инвалидов компьютерной грамотности
	минсоцзащиты края
	2015 год
	212,00
	-
	212,00
	-
	обучение компьютерной грамотности детей-инвалидов, в том числе маломобильных; создание условий для предоставления консультационных услуг дистанционно родителям детей-инвалидов

	
	
	
	2016 год
	228,00
	-
	228,00
	-
	

	25.
	Внедрение технологии гарденотерапии в процесс реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на базе государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Орленок"
	минсоцзащиты края
	2016 год
	1282,00
	-
	1282,00
	-
	создание условий для улучшения психоэмоционального состояния детей-инвалидов с различными патологиями их организма

	26.
	Внедрение технологии роликотерапии в процесс реабилитации детей-инвалидов на базе государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья"
	минсоцзащиты края
	2015 год
	275,60
	-
	275,60
	-
	корректировка координационных нарушений у детей-инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, улучшение показателей здоровья таких детей

	27.
	Внедрение в деятельность организаций социального обслуживания инновационных методов психолого-педагогической коррекции детей-инвалидов и их родителей
	минсоцзащиты края
	2015 год
	392,00
	-
	392,00
	-
	снижение тревожности, утомляемости, конфликтности, гиперактивности, улучшение показателей психического здоровья детей-инвалидов и их родителей

	
	
	
	2016 год
	1099,50
	-
	1099,50
	-
	

	
	
	
	2017 год
	1221,00
	-
	1221,00
	-
	

	28.
	Организация и проведение реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов средствами арт-терапии
	минсоцзащиты края, минобразования края
	2015 год
	1351,40
	650,00
	701,40
	-
	создание условий для самовыражения детей-инвалидов, формирование у них художественного восприятия мира, развитие их творческих способностей

	
	
	
	2016 год
	1352,77
	800,00
	552,77
	-
	

	
	
	
	2017 год
	978,10
	800,00
	178,10
	-
	

	29.
	Внедрение в деятельность организаций социального обслуживания инновационных методов диагностики и медицинской реабилитации детей-инвалидов
	минсоцзащиты края
	2015 год
	2220,00
	-
	2220,00
	-
	повышение эффективности предоставляемых реабилитационных услуг детям-инвалидам, улучшение показателей их здоровья

	
	
	
	2016 год
	1575,00
	-
	1575,00
	-
	

	
	
	
	2017 год
	1684,79
	-
	1684,79
	-
	

	30.
	Организация и проведение курсов повышения компьютерной грамотности для детей-инвалидов на базе организации высшего образования края
	минсоцзащиты края
	2015 год
	90,75
	-
	90,75
	-
	обучение детей-инвалидов навыкам работы с компьютером и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

	31.
	Создание реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья "Благо" на базе государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 25 VI вида" (с. Красногвардейское, Красногвардейский район)
	минобразования края
	2015 год
	4495,46
	2760,50
	1734,96
	-
	оказание детям с ограниченными возможностями здоровья квалифицированной медико-психолого-педагогической помощи, обеспечение их максимально полной и своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду

	
	
	
	2016 год
	2898,60
	2898,60
	-
	-
	

	
	
	
	2017 год
	3045,20
	3045,20
	-
	-
	

	32.
	Создание отделения социально-трудовых компетенций для детей с синдромом Дауна и нарушениями аутистического спектра в возрасте от 6 до 16 лет на базе одной из образовательных организаций края
	минобразования края
	2015 год
	1544,55
	-
	1544,55
	-
	создание условий для квалифицированного психолого-педагогического сопровождения детей с синдромом Дауна и нарушениями аутистического спектра в возрасте от 6 до 16 лет, не посещающих дошкольные образовательные организации края

	
	
	
	2016 год
	1235,00
	-
	1235,00
	-
	

	
	
	
	2017 год
	1617,75
	-
	1617,75
	-
	

	33.
	Создание центра тифлокондуктивных технологий для детей с ограниченными возможностями здоровья раннего возраста и их семей на базе одной из образовательных организаций края
	минобразования края
	2015 год
	1150,00
	500,00
	650,00
	-
	создание условий для оздоровления и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья с заболеваниями глаз

	
	
	
	2016 год
	964,00
	500,00
	464,00
	-
	

	
	
	
	2017 год
	800,00
	500,00
	300,00
	-
	

	34.
	Создание центра "Особый ребенок" для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья раннего возраста в целях организации комплексной лечебно-восстановительной, коррекционно-развивающей работы с такими детьми на базе одной из образовательных организаций края
	минобразования края
	2016 год
	2014,45
	1000,00
	1014,45
	-
	создание условий для реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья раннего возраста с комбинированными нарушениями здоровья

	
	
	
	2017 год
	783,43
	-
	783,43
	-
	

	35.
	Создание групп предшкольной подготовки для детей с ограниченными возможностями здоровья (с сохранным интеллектом) на базе государственного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками" и его филиалов
	минобразования края
	2015 год
	200,00
	200,00
	-
	-
	подготовка к школе детей с ограниченными возможностями здоровья (с сохранным интеллектом), не посещающих дошкольные образовательные организации края

	
	
	
	2016 год
	400,00
	400,00
	-
	-
	

	
	
	
	2017 год
	400,00
	400,00
	-
	-
	

	36.
	Организация и проведение тематического часа "Если Ваш ребенок не такой, как другие" в рамках "Детского телефона доверия"
	минобразования края
	2016 год
	110,40
	110,40
	-
	-
	оказание консультативной помощи семьям с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья

	
	
	
	2017 год
	110,40
	110,40
	-
	-
	

	37.
	Организация деятельности стажировочной площадки по апробации и внедрению инновационных технологий ранней коррекции нарушений развития "Шаг навстречу" на базе одной из образовательных организаций края
	минобразования края
	2015 год
	650,00
	650,00
	-
	-
	создание системы комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

апробация инновационных технологий ранней коррекции нарушений развития таких детей

	
	
	
	2016 год
	1000,00
	1000,00
	-
	-
	

	
	
	
	2017 год
	1000,00
	1000,00
	-
	-
	

	38.
	Оснащение специальных (коррекционных) государственных образовательных организаций края, санаторных и специальных учебно-воспитательных организаций края специальным медицинским и спортивным оборудованием
	минобразования края
	2015 год
	479,75
	479,75
	-
	-
	оснащение специальным медицинским и спортивным оборудованием 14 специальных (коррекционных) государственных образовательных организаций края, санаторных и специальных учебно-воспитательных организаций края ежегодно

	
	
	
	2016 год
	444,75
	444,75
	-
	-
	

	
	
	
	2017 год
	444,75
	444,75
	-
	-
	

	39.
	Проведение семинаров по вопросам формирования социальных навыков у детей-инвалидов на базе организации высшего образования края
	минсоцзащиты края
	2015 год
	110,20
	-
	110,20
	-
	формирование социальных навыков конструктивного диалога, стрессоустойчивости, вербального и невербального поведения у детей-инвалидов

	
	
	
	2016 год
	110,20
	-
	110,20
	-
	

	
	Итого по разделу III
	
	
	66751,82
	30955,33
	35796,50
	-
	

	
	в том числе по годам:
	
	2015 год
	22879,52
	9205,21
	13674,32
	-
	

	
	
	
	2016 год
	20603,36
	11301,76
	9301,60
	-
	

	
	
	
	2017 год
	23268,94
	10448,36
	12820,58
	-
	

	IV. Создание условий для интеграции детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей в общество

	40.
	Реализация социально-реабилитационных программ для детей-инвалидов и их семей в целях обучения методам и способам ухода за такими детьми и оказания им помощи
	минсоцзащиты края
	2015 год
	3150,00
	-
	3150,00
	-
	развитие коммуникативных навыков, расширение кругозора, улучшение показателей здоровья детей-инвалидов;

обучение родителей (законных представителей) детей-инвалидов методам их реабилитации и ухода за ними

	
	
	
	2016 год
	3465,00
	-
	3465,00
	-
	

	
	
	
	2017 год
	4284,00
	-
	4284,00
	-
	

	41.
	Реализация программ интегрированного отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья и их сверстников на базе организаций социального обслуживания
	минсоцзащиты края
	2016 год
	907,80
	-
	907,80
	-
	укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие у них самостоятельности, расширение их кругозора, получение ими опыта общения со сверстниками без отклонений в развитии в целях дальнейшей интеграции в общество

	
	
	
	2017 год
	321,09
	-
	321,09
	-
	

	42.
	Проведение ежегодных краевых фестивалей художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе приобретение призов победителям данных фестивалей
	минсоцзащиты края, минобразования края,

минсоцзащиты края, минобразования края, Фонд социальной поддержки населения края
	2015 год
	560,00
	260,00
	-
	300,00
	создание условий для творческой реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, выявление среди них творчески одаренных личностей, повышение эффективности реабилитации детей средствами искусства, создание условий для совместных занятий творчеством детей-инвалидов и их сверстников без отклонений в развитии

	
	
	
	2016 год
	560,00
	260,00
	-
	300,00
	

	
	
	
	2017 год
	560,00
	260,00
	-
	300,00
	

	43.
	Организация и проведение спартакиады учащихся специальных (коррекционных) государственных образовательных организаций края
	минобразования края
	2015 год
	49,00
	49,00
	-
	-
	создание условий для занятий спортом детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в специальных (коррекционных) государственных образовательных организациях края

	
	
	
	2016 год
	49,00
	49,00
	-
	-
	

	
	
	
	2017 год
	49,00
	49,00
	-
	-
	

	44.
	Организация работы клубов родительской взаимопомощи для семей с детьми-инвалидами
	минсоцзащиты края
	2016 год
	879,05
	-
	879,05
	-
	создание сети клубов взаимопомощи и взаимоподдержки для семей с детьми-инвалидами

	45.
	Создание ресурсного спортивно-оздоровительного центра на базе государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)" и его 4 филиалов
	минобразования края
	2015 год
	1371,00
	1371,00
	-
	-
	создание условий для занятий адаптивной физкультурой и спортом детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

	
	
	
	2016 год
	3419,58
	1500,00
	1919,58
	-
	

	
	
	
	2017 год
	1649,76
	1500,00
	149,76
	-
	

	46.
	Создание ресурсного центра духовно-нравственного просвещения и поддержки семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья
	минобразования края
	2015 год
	700,00
	700,00
	-
	-
	обеспечение информационного и методического сопровождения деятельности образовательных организаций края по вопросам духовно-нравственного воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

	
	
	
	2016 год
	1311,15
	1000,00
	311,15
	-
	

	
	
	
	2017 год
	1340,56
	1000,00
	340,56
	-
	

	47.
	Создание образовательно-реабилитационного комплекса для детей-инвалидов на базе государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова"
	минобразования края
	2015 год
	1330,00
	1330,00
	-
	-
	увеличение численности детей-инвалидов, получивших профессию "программист" с использованием дистанционных образовательных технологий

	
	
	
	2016 год
	3621,59
	900,00
	2721,59
	-
	

	
	
	
	2017 год
	2277,79
	900,00
	1377,79
	-
	

	
	Итого по разделу IV
	
	
	31855,37
	11128,00
	19827,37
	900,00
	

	
	в том числе по годам:
	
	2015 год
	7160,00
	3710,00
	3150,00
	300,00
	

	
	
	
	2016 год
	14213,17
	3709,00
	10204,17
	300,00
	

	
	
	
	2017 год
	10482,20
	3709,00
	6473,20
	300,00
	

	V. Ресурсное и методическое сопровождение мероприятий Программы

	48.
	Формирование и актуализация региональной базы данных детей-инвалидов, приобретение оборудования, расходных материалов, программных и технических средств, а также оказание услуг по защите и поддержанию функционирования базы данных детей-инвалидов
	минздрав края
	2015 год
	337,50
	337,50
	-
	-
	проведение мониторинга и диспансеризации детей-инвалидов и ведение краевого регистра детей-инвалидов с заболеваниями нервной системы

	
	
	
	2016 год
	189,45
	189,45
	-
	-
	

	
	
	
	2017 год
	189,45
	189,45
	-
	-
	

	49.
	Организация системы повышения квалификации специалистов, осуществляющих сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья
	минсоцзащиты края, минобразования края
	2015 год
	351,76
	-
	351,76
	-
	повышение профессионального уровня специалистов, осуществляющих сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья

	
	
	
	2016 год
	353,23
	-
	353,23
	-
	

	
	
	
	2017 год
	382,23
	-
	382,23
	-
	

	50.
	Обучение специалистов для служб ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе проведение супервизий
	минобразования края
	2015 год
	399,60
	-
	399,60
	-
	повышение профессионального уровня специалистов служб ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья

	
	
	
	2016 год
	778,72
	400,00
	378,72
	-
	

	
	
	
	2017 год
	827,80
	400,00
	427,80
	-
	

	51.
	Создание ресурсного (регионального) центра ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
	минобразования края
	2016 год
	1093,00
	1093,00
	-
	-
	создание условий для проведения коррекционных занятий по устранению нарушений в развитии слуха и речи у детей с ограниченными возможностями здоровья

	
	
	
	2017 год
	1093,00
	1093,00
	-
	-
	

	52.
	Разработка методических рекомендаций по вопросам реализации мероприятий Программы
	минобразования края
	2016 год
	200,00
	200,00
	-
	-
	разработка методических рекомендаций по вопросам абилитации, реабилитации и социальной интеграции для специалистов, осуществляющих сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья и родителей таких детей

	
	
	
	2017 год
	200,00
	200,00
	-
	-
	

	
	Итого по разделу V
	
	
	6395,74
	4102,40
	2293,34
	
	

	
	в том числе по годам:
	
	2015 год
	1088,86
	337,50
	751,36
	-
	

	
	
	
	2016 год
	2614,40
	1882,45
	731,95
	-
	

	
	
	
	2017 год
	2692,48
	1882,45
	810,03
	-
	

	VI. Формирование позитивного и толерантного отношения общества к детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья

	53.
	Информирование населения края о необходимости толерантного отношения к детям-инвалидам и их семьям
	минсоцзащиты края, минобразования края
	2015 год
	-
	-
	-
	-
	повышение информированности общества о проблемах детей-инвалидов, популяризация толерантного отношения к таким детям

	
	
	
	2016 год
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	2017 год
	-
	-
	-
	-
	

	54.
	Проведение информационных кампаний по продвижению услуг, оказываемых семьям с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья
	минсоцзащиты края, минобразования края
	2015 год
	-
	-
	-
	-
	информирование общества о деятельности организаций социального обслуживания и образовательных организаций края

	
	
	
	2016 год
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	2017 год
	-
	-
	-
	-
	

	
	Итого по разделу VI
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	в том числе по годам:
	
	2015 год
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	2016 год
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	2017 год
	-
	-
	-
	-
	

	
	Всего по Программе
	
	
	369981,23
	286522,20
	80459,03
	3000,00
	

	
	в том числе по годам:
	
	2015 год
	107342,92
	81574,86
	24768,06
	1000,00
	

	
	
	
	2016 год
	126519,13
	97306,62
	28212,51
	1000,00
	

	
	
	
	2017 год
	136119,18
	107640,72
	27478,46
	1000,00
	


--------------------------------

<**> Далее в настоящем Приложении используются следующие сокращения - дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья; край.

